директор МБОУ «СОШ №89

«25» марта 2019 года

План

по обновлению содержания

предметной области «Технология»

МБОУ «СОШ №89»

на 2019-2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология» |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности рабочей группы по обновлению содержания предметной области «Технология» на 2018-2020 годы | Директор | Январь- март 2019 г. | Приказ директора школы |
| 1.2 | Организация сетевого взаимодействия с вузами Северска и Томска по вопросам обновления содержания предметной области «Технология» (совещаниях, круглых столах, проектах, образовательных событиях и др.) | Учителя технологии, руководитель ШМО | В течение года | Отчет |
| 1.3 | Организация сбора данных для отчета по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология» | Беляева О.В. зам. директора по УВР учителя технологии | Июнь, декабрь | Аналитическая справка Ас |
| 1.4 | Знакомство с новыми элементами содержания образования (инженерная графика, элементы образовательной робототехники, прототипирование и моделирование, производство деталей на станках с ЧПУ и т.п.) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | В течение года | Отчет |
| 1.5 | Участие в деятельности сети стажировочных площадок по распространению образовательных моделей обновления содержания предметной области «Технология» | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | 2019-2020 | Отчет |
| - Методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология» |  |  |  |  |
| 2.1. | Знакомство с программами вариативных модулей технологической подготовки обучающихся, реализующихся с учетом региональной специфики, потребностей местной экономики и производства | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | Сентябрь 2019 | Отчет |
| 2.2 | Знакомство с методическими рекомендациями (положениями) по организации работы проектной и исследовательской деятельности обучающихся в рамках образовательных моделей содержания предметной области «Технология» | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | 2019 | Отчет |
| 2.3 | Участие в практико – ориентированных семинарах, вебинарах, круглых столах с педагогическими работниками образовательных организаций ЗАТО Северск по обновлению содержания предметной области «Технология» | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | ежегодно | Анализ методической работы за 2018-2019 у.г. |
| 2.4. | Участие в работе Ассоциации учителей технологии по проблемам обновления содержания предметной области «Технология» | Учителя технологии | 2019-2020 | Отчет |
| 2.5 | Участие в семинаре-практикуме «Современный урок технологии: от теории к практике» (в рамках Регионального конкурса «Прокачай свои skills») | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | Март 2020 | Анализ методической работы |
| 2.6 | Участие в площадке для учителей технологии в рамках II Всероссийского форума образовательных практик | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | Ноябрь 2019 | Анализ методической работы |
| 3. Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология» |  |  |  |  |
| 3.1. | Поэтапное повышение квалификации учителей технологии по вопросам обновления содержания предметной области «Технология» | Зам. директора по МР | ежегодно | План-график курсов |
| 4. Муниципальные, региональные мероприятия для обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в муниципальном, региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Технология» | Зам. директора по МР, учителя технологии | Октябрь 2019 | Анализ методической работы |
| 4.2 | Экскурсии на инновационные предприятия, высокотехнологичные производства, в лаборатории вузов в рамках межведомственного взаимодействия | Педагоги МБОУ «СОШ №89» | 2019 | Отчет |
| 4.3 | Открытые соревнования по образовательной робототехнике «РобоСеверск» | Зам. директора по МР | Декабрь |  |
| 5. Аналитическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология» |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ результатов реализации Плана мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология на 2019-2020 годы | Беляева О.В. зам. директора по УВР | ежегодно | Аналитическая справка |